УТВЕРЖДАЮ: Заведующая МДОУ Детский сад № 5 «Радуга» г. Суоярви _____________ Н.В. Петрова Приказ № 11 от 09.01.2014 года

План внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении  Детский сад № 5 «Радуга» г. Суоярви

на 2013 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ Детский сад № 5 «Радуга» г. Суоярви

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МДОУ Детский сад № 5 «Радуга» г.Суоярви.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО   нормативно-правовую базу учреждения МДОУ Детский сад № 5 «Радуга» г.Суоярви.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № Наименование мероприятия Ответственные Срок реализации Результат 1. Нормативное обеспечение 1 Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования педагогическим коллективом ДОУ. Заведующая Старший воспитатель Сентябрь, 2013г. Изучение документа 2 Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования . Заведующая Январь 2014 Приказ № 11 от 09.01.2014 3 Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Заведующая Старший воспитатель По мере поступления материалов Пакет документов 4 Написание Устава в новой редакции (Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ). Заведующая До 01.01.2015 Устав в новой редакции 5 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц Заведующая Старший воспитатель Постоянно Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО Изменённые локальные акты, приказы 6 Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Заведующий Август 2014 Образовательная программа 7 Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Заведующая Старший воспитатель Август 2014 8 Комплектование методического кабинета ДОУ методическими материалами по ФГОС Старший воспитатель Постоянно Методические материалы по ФГОС 2. Организационное обеспечение 1 Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования Заведующая, Старший воспитатель Январь 2014 г. Создание и определение функционала рабочей группы Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО. 2 Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов и специалистов МДОУ №5 Заведующая, Старший воспитатель В течение 2013 – 2014 учебного года 3 Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ Заведующая, Старший воспитатель Постоянно 4 Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ Разработка новых Рабочих программ Заведующая, Старший воспитатель, Рабочая группа 01.09. 2014г. Создание ООП ДОУ 5 Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС Заведующая 31.05.2014 Справка 6 Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС Старший воспитатель Постоянно План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 3. Информационное обеспечение 1 Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования Старший воспитатель Постоянно 2 Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний Старший воспитатель Педагоги ДОУ Май 2014 Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФГОС 3 Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. Заведующая Май 2015 Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС 4. Материально-техническое обеспечение 1 Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. Заведующая Старший воспитатель Октябрь 2013 Определение соответствия материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. 2 Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования Старший воспитатель В течение 2013 – 2014 учебного года Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой 3 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. Заведующая Постоянно Приведение в соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО 4 Обеспечение оснащённости развивающей среды возрастных групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО Заведующая В течение 2013 – 2014 учебного года Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО |
| --- | --- | --- |